## Riesgos
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto | detalle magnitud
2023-05-23 | 1 | Fallas de hardware | Técnico | Riesgos inherentes al uso de hardware, como la vida útil y calidad de los equipos. | Afecta a los objetivos del proyecto, provocando interrupciones y retrasos. | El hardware puede fallar por diversas razones, incluyendo mal funcionamiento, desgaste o daño físico. Esto podría interrumpir las operaciones y retrasar el proyecto. | Fallas de hardware | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | El encargado de IT se encargará de realizar un mantenimiento preventivo y una gestión apropiada del hardware. | En Curso | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3 | Medio
2023-05-23 | 2 | Errores en el software | Técnico | Errores inherentes al desarrollo y uso del software. | Puede retrasar el proyecto y/o provocar funcionamiento incorrecto del sistema. | Los errores de software pueden producirse durante el desarrollo, las pruebas o después del lanzamiento. Pueden provocar mal funcionamiento del sistema o pérdida de datos. | Errores en el software | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | El equipo de desarrollo debe asegurarse de realizar pruebas exhaustivas y correcciones de errores. | En Curso | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3 | Alto
2023-05-23 | 3 | Incompatibilidad con sistemas existentes | Técnico | Uso de tecnologías o estándares que no son compatibles con los sistemas existentes. | Podría requerir modificaciones costosas y retrasar el proyecto. | Si el software o el hardware son incompatibles con los sistemas existentes, puede ser necesario realizar cambios o adaptaciones costosas que podrían retrasar el proyecto. | Incompatibilidad con sistemas existentes | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El equipo de desarrollo deberá revisar la compatibilidad antes del inicio del proyecto. | En Curso | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3 | Alto
2023-05-23 | 4 | Obsolescencia de la tecnología | Técnico | Avances tecnológicos que hacen que las tecnologías actuales queden obsoletas. | Puede requerir actualizaciones o reemplazos costosos y retrasar el proyecto. | La tecnología avanza rápidamente, lo que puede hacer que las tecnologías actuales se vuelvan obsoletas antes de que se complete el proyecto. | Obsolescencia de la tecnología | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | El equipo de desarrollo debe estar al tanto de los últimos avances y planificar el futuro. | En Curso | [5 empty] | Bajo
2023-05-23 | 5 | Pérdida o interrupción del servicio de internet | Externo | Problemas con el proveedor de servicios de internet o problemas técnicos. | Puede interrumpir las operaciones y retrasar el proyecto. | El servicio de internet es esencial para muchas operaciones. Una interrupción podría retrasar significativamente el proyecto. | Pérdida o interrupción del servicio de internet | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El encargado de IT deberá tener un plan de contingencia para estos casos. | En Curso | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 6 | Limitaciones técnicas del sistema actual | Técnico | El sistema actual no puede manejar las demandas o requerimientos. | Podría requerir mejoras costosas o reemplazo del sistema y retrasar el proyecto. | El sistema actual puede tener limitaciones técnicas que podrían dificultar la implementación del proyecto. | Limitaciones técnicas del sistema actual | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El equipo de desarrollo deberá evaluar el sistema actual para identificar y abordar sus limitaciones. | En Curso | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 7 | Fallos del sistema de respaldo y recuperación | Técnico | Fallo en los sistemas de respaldo o recuperación. | Podría resultar en pérdida de datos y retrasos en el proyecto. | Un fallo en los sistemas de respaldo o recuperación podría resultar en la pérdida de datos valiosos y retrasar el proyecto. | Fallos del sistema de respaldo y recuperación | Baja | 1 | Medio | 3 | 3 | El encargado de IT deberá asegurarse de que los sistemas de respaldo y recuperación estén funcionando correctamente. | En Curso | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 8 | Retraso en el Cronograma | Organizacional | Retraso en el cumplimiento del cronograma ya trabajado | Puede resultar en retrasos en la finalización del proyecto, incumplimiento de fechas límite y posibles ajustes en los recursos y actividades planificadas. | El retraso en el cumplimiento del cronograma puede deberse a diversos factores, como retrasos en la entrega de suministros, problemas de coordinación o falta de recursos disponibles. | Retraso en el Cronograma | Baja | 1 | Medio | 3 | 3 | Gerente de Proyecto | Durante el proyecto | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 9 | Exceder el presupuesto | Organizacional | Subestimación de los costos, cambios de alcance, retrasos, entre otros. | Puede resultar en la necesidad de fondos adicionales y posiblemente en la insatisfacción del cliente. | Exceder el presupuesto puede tener un impacto significativo en la salud financiera del proyecto y en la satisfacción del cliente. | Exceder el presupuesto | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | El gerente del proyecto debe controlar de cerca los costos del proyecto. | En Curso | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 10 | Falta de personal calificado | Organizacional | Escasez de talento disponible o incapacidad para retener al personal calificado. | Puede resultar en retrasos, trabajo de baja calidad y posiblemente en la insatisfacción del cliente. | La falta de personal calificado puede afectar la calidad del trabajo y el cronograma del proyecto. | Falta de personal calificado | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El gerente del proyecto debe asegurarse de que se disponga de personal calificado cuando sea necesario. | En Curso | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 11 | Malentendidos o conflictos en el equipo | Organizacional | Comunicación ineficiente, diferencias personales o profesionales. | Podría resultar en un ambiente de trabajo tóxico, retrasos en el proyecto y posiblemente en la insatisfacción del cliente. | Los malentendidos o conflictos en el equipo pueden tener un impacto negativo en la moral y la eficiencia del equipo. | Malentendidos o conflictos en el equipo | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | El gerente del proyecto debe facilitar una comunicación abierta y resolver los conflictos tan pronto como surjan. | En Curso | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 12 | Cambios en el equipo de trabajo | Organizacional | Renuncias, despidos, cambios de roles, entre otros. | Puede resultar en pérdida de conocimiento, retrasos en el proyecto y posiblemente en la insatisfacción del cliente. | Los cambios en el equipo de trabajo pueden interrumpir el flujo de trabajo y causar retrasos. | Cambios en el equipo de trabajo | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | El gerente del proyecto debe gestionar los cambios en el equipo de manera efectiva y minimizar la interrupción del flujo de trabajo. | En Curso | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 13 | Insuficiente comunicación interna | Organizacional | Falta de herramientas de comunicación efectivas, falta de tiempo dedicado a la comunicación, entre otros. | Puede resultar en malentendidos, errores y retrasos en el proyecto. | La insuficiente comunicación interna puede tener un impacto significativo en la eficiencia y la efectividad del equipo. | Insuficiente comunicación interna | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | El gerente del proyecto debe facilitar una comunicación abierta y frecuente dentro del equipo. | En Curso | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 14 | Resistencia al cambio por parte del personal | Organizacional | Cambios rápidos o mal gestionados, miedo a lo desconocido, falta de comunicación, entre otros. | Puede resultar en una adopción lenta o ineficaz de los cambios y posiblemente en la insatisfacción del personal. | La resistencia al cambio puede ralentizar o dificultar la implementación de cambios necesarios. | Resistencia al cambio por parte del personal | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | El gerente del proyecto debe gestionar el cambio de manera efectiva y proporcionar un apoyo adecuado al personal. | En Curso | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 15 | Cambios en la legislación | Externo | Cambios en las leyes o regulaciones pertinentes. | Puede resultar en la necesidad de ajustar el proyecto y posiblemente en costos adicionales. | Los cambios en la legislación pueden requerir ajustes en el proyecto y posiblemente resultar en costos adicionales. | Cambios en la legislación | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | El gerente del proyecto debe monitorear de cerca las leyes y regulaciones pertinentes. | En Curso | [5 empty] | Bajo
2023-05-23 | 16 | Problemas económicos | Externo | Recesión económica, inflación, cambios en las tasas de interés. | Podría incrementar el costo del proyecto y reducir el presupuesto disponible. | Los problemas económicos pueden afectar el costo y el presupuesto del proyecto. | Problemas económicos | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | El gerente del proyecto debe monitorear de cerca la situación económica y ajustar el presupuesto y el plan del proyecto en consecuencia. | En Curso | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 17 | Factores ambientales y climáticos | Externo | Condiciones climáticas adversas, desastres naturales. | Podría causar interrupciones en el trabajo y retrasos en el cronograma del proyecto. | Los factores ambientales y climáticos pueden interrumpir el trabajo y causar retrasos en el cronograma del proyecto. | Factores ambientales y climáticos | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | El gerente del proyecto debe tener un plan de contingencia para hacer frente a estos factores. | En Curso | [5 empty] | Bajo
2023-05-23 | 18 | Interrupciones por desastres naturales | Externo | Terremotos, inundaciones, tormentas, entre otros. | Podría causar interrupciones en el trabajo y daños al hardware o la infraestructura. | Los desastres naturales pueden causar interrupciones importantes y posiblemente daños al hardware o la infraestructura. | Interrupciones por desastres naturales | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | El gerente del proyecto debe tener un plan de contingencia para estos eventos. | En Curso | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 19 | Cambios en el mercado tecnológico | Externo | Avances tecnológicos rápidos, nuevos productos o servicios en el mercado. | Podría requerir ajustes en el proyecto y posiblemente inversiones adicionales. | Los cambios en el mercado tecnológico pueden requerir ajustes en el proyecto y posiblemente inversiones adicionales. | Cambios en el mercado tecnológico | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | El gerente del proyecto debe mantenerse al día con los cambios en el mercado tecnológico. | En Curso | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 20 | Impacto de la competencia en el proveedor | Proveedores | Competencia intensa, cambios en la cuota de mercado. | Podría afectar la estabilidad y la confiabilidad del proveedor. | El impacto de la competencia en el proveedor puede afectar su capacidad para cumplir con sus compromisos. | Impacto de la competencia en el proveedor | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | El gerente del proyecto debe monitorear la situación del proveedor y tener alternativas en caso de problemas. | En Curso | [5 empty] | Bajo
2023-05-23 | 21 | Ataques cibernéticos | Riesgos de seguridad | Breach en la seguridad de la red, hackers. | Podría comprometer la seguridad de los datos y sistemas, interrumpir las operaciones. | Los ataques cibernéticos pueden poner en riesgo la seguridad y operación del proyecto. | Ataques cibernéticos | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Responsable de seguridad IT debe mantener actualizadas las medidas de protección y monitorear constantemente la seguridad de los sistemas. | En Curso | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 22 | Robo de información | Riesgos de seguridad | Fallas en la seguridad, ataques cibernéticos, personal deshonesto. | Puede comprometer la seguridad de los datos y la privacidad del cliente. | El robo de información puede llevar a una pérdida de confianza y posibles problemas legales. | Robo de información | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Responsable de seguridad IT debe mantener medidas de seguridad robustas y monitorizar constantemente. | En Curso | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 23 | Vulnerabilidades en el software | Riesgos de seguridad | Errores en el código, software desactualizado. | Podría permitir ataques cibernéticos, pérdida de datos. | Las vulnerabilidades en el software pueden comprometer la seguridad de los datos y la operación del proyecto. | Vulnerabilidades en el software | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | El equipo de desarrollo de software debe realizar pruebas de seguridad regulares y corregir cualquier vulnerabilidad encontrada. | En Curso | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 24 | Incumplimiento de políticas de privacidad y protección de datos | Riesgos de seguridad | Falta de cumplimiento de políticas, errores en el manejo de datos. | Podría resultar en problemas legales y pérdida de confianza de los clientes. | El incumplimiento de políticas de privacidad y protección de datos puede tener consecuencias legales y dañar la reputación del proyecto. | Incumplimiento de políticas de privacidad y protección de datos | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El equipo de desarrollo de software debe asegurar que el sistema cumple con todas las políticas de privacidad y protección de datos pertinentes. | En Curso | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 25 | Falta de seguridad física para el hardware | Riesgos de seguridad | Falta de medidas de seguridad física, robo, vandalismo. | Podría resultar en pérdida de hardware y posibles interrupciones en el trabajo. | La falta de seguridad física para el hardware puede llevar a pérdida de hardware y posibles interrupciones en el trabajo. | Falta de seguridad física para el hardware | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | El responsable de la administración de las instalaciones debe asegurar que se implementan las medidas de seguridad física apropiadas. | En Curso | [5 empty] | Bajo
2023-05-23 | 26 | Retrasos en la entrega | Riesgos de proveedores | Problemas de logística del proveedor, problemas de fabricación, problemas de aduanas. | Puede causar retrasos en el proyecto, impactar el cronograma y posiblemente aumentar los costos. | Los retrasos en la entrega de equipos y materiales necesarios pueden causar retrasos en el proyecto. | Retrasos en la entrega | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El gerente de compras debe coordinar estrechamente con los proveedores y tener un plan de contingencia en caso de retrasos. | Durante las fases de adquisición | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 27 | Problemas de calidad | Riesgos de proveedores | Fallas en la fabricación, problemas de control de calidad del proveedor. | Podría resultar en equipos defectuosos, posibles retrasos y costos adicionales para la sustitución. | Los problemas de calidad con los equipos suministrados pueden impactar en el rendimiento del sistema y en el cronograma del proyecto. | Problemas de calidad | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | El gerente de compras debe garantizar que los proveedores cumplen con los estándares de calidad requeridos y gestionar cualquier problema que surja. | Durante las fases de adquisición | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 28 | Fallas de comunicacion | Riesgos de proveedores | Problema en la comunicación del proveedor al ofrecer un servicio o producto | Podría causar atrasos en el proyecto debido a la falta de comunicación clara | Las fallas de comunicación pueden generar falta de claridad en lo ofrecido, lo cual puede causar retrasos en el cronograma | Retraso en el Cronograma | Baja | 1 | Medio | 3 | 3 | Gerente de Proyecto | Durante el proyecto | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 29 | Insolvencia o problemas financieros del proveedor | Riesgos de proveedores | Problemas financieros del proveedor, quiebra. | Podría resultar en la incapacidad del proveedor para cumplir con sus obligaciones, lo que podría causar retrasos y posibles aumentos de costos. | La insolvencia o problemas financieros del proveedor pueden impactar en la capacidad del proveedor para entregar a tiempo y podría requerir la búsqueda de un nuevo proveedor. | Insolvencia o problemas financieros del proveedor | Baja | 1 | Medio | 3 | 3 | El gerente de compras debe monitorizar la salud financiera de los proveedores y tener un plan de contingencia en caso de problemas. | Durante todo el proyecto | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 30 | Cambios en la propiedad o administración del proveedor | Riesgos de proveedores | Venta del proveedor, cambios en la administración. | Podría resultar en cambios en la calidad del servicio, términos del contrato, precios. | Los cambios en la propiedad o administración del proveedor pueden resultar en cambios en los términos del contrato, en la calidad del servicio y en los precios. | Cambios en la propiedad o administración del proveedor | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | El gerente de compras debe mantenerse informado sobre cualquier cambio en la propiedad o administración del proveedor. | Durante todo el proyecto | [5 empty] | Bajo
2023-05-23 | 31 | Uso incorrecto o inadecuado de los sistemas | Riesgos de usuarios | Falta de formación, errores del usuario, resistencia al cambio. | Puede conducir a errores en la entrada de datos, pérdida de información, disminución de la eficiencia y la productividad. | El uso incorrecto o inadecuado de los sistemas por parte de los usuarios puede resultar en una serie de problemas, incluyendo la pérdida de datos y la disminución de la eficiencia. | Uso incorrecto o inadecuado de los sistemas | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | El gerente de proyecto debe asegurarse de que se proporciona una formación adecuada a todos los usuarios. | Durante la implementación y operación del sistema | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 32 | Resistencia al cambio por parte del personal | Riesgos de usuarios | Cambio en los procesos y sistemas, falta de comunicación, resistencia al cambio. | Puede llevar a una baja adopción del sistema, baja moral, conflictos. | La resistencia al cambio por parte del personal puede resultar en una baja adopción del sistema y posibles conflictos. | Resistencia al cambio por parte del personal | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El gerente de proyecto debe trabajar con los líderes del equipo para gestionar la resistencia al cambio y fomentar la adopción del sistema. | Durante la implementación y operación del sistema | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 33 | Falta de capacitación | Riesgos de usuarios | Recursos de formación insuficientes, falta de tiempo para la formación. | Puede llevar a errores en la entrada de datos, pérdida de información, disminución de la eficiencia y la productividad. | La falta de formación adecuada para los usuarios puede resultar en una serie de problemas, incluyendo la pérdida de datos y la disminución de la eficiencia. | Falta de capacitación | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | El gerente de proyecto debe asegurarse de que se proporciona una formación adecuada a todos los usuarios. | Durante la implementación y operación del sistema | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 34 | Poca aceptación del sistema por parte de los usuarios | Riesgos de usuarios | Falta de formación, resistencia al cambio, diseño del sistema no intuitivo. | Puede resultar en una baja adopción del sistema, baja eficiencia y productividad. | La poca aceptación del sistema por parte de los usuarios puede resultar en una baja eficiencia y productividad. | Poca aceptación del sistema por parte de los usuarios | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | El gerente de proyecto debe trabajar con los usuarios y el equipo de diseño para asegurar que el sistema es fácil de usar y cumple con las necesidades de los usuarios. | Durante la implementación y operación del sistema | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 35 | Administración ineficiente del contrato | Riesgos de contrato | Falta de experiencia en la gestión de contratos, falta de claridad en los términos y condiciones. | Puede resultar en disputas contractuales, retrasos en el proyecto, aumento de los costos. | La administración ineficiente del contrato puede resultar en una serie de problemas, incluyendo disputas contractuales y retrasos en el proyecto. | Administración ineficiente del contrato | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El gerente de proyecto debe asegurarse de que se gestiona adecuadamente el contrato. | Durante la negociación del contrato y la ejecución del proyecto | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 36 | Multas y apremios | Riesgos de contrato | Incumplimiento de los términos y condiciones del contrato, retrasos en la entrega. | Puede resultar en sanciones financieras, daño a la reputación, pérdida de futuros negocios. | El incumplimiento de los términos y condiciones del contrato puede resultar en multas y sanciones. | Multas y apremios | Baja | 1 | Medio | 3 | 3 | El gerente de proyecto debe asegurarse de que se cumplen los términos y condiciones del contrato. | Durante la ejecución del proyecto | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 37 | Alcance del trabajo no definido adecuadamente | Riesgos de contrato | Falta de claridad en los requerimientos, cambios frecuentes en los requerimientos. | Puede resultar en retrasos en el proyecto, aumento de los costos, insatisfacción del cliente. | El alcance del trabajo mal definido puede conducir a confusiones, retrasos y aumentos de costo. | Alcance del trabajo no definido adecuadamente | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | El gerente de proyecto debe trabajar con el cliente y el equipo para definir claramente el alcance del trabajo. | Durante la planificación del proyecto | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 38 | Términos y condiciones ambiguos | Riesgos de contrato | Falta de claridad en el contrato, interpretaciones diferentes de las partes. | Puede resultar en disputas contractuales, retrasos en el proyecto, daño a la reputación. | Los términos y condiciones ambiguos pueden llevar a malentendidos y disputas. | Términos y condiciones ambiguos | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El gerente de proyecto debe trabajar con el equipo legal para asegurar que los términos y condiciones del contrato sean claros. | Durante la negociación del contrato | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 39 | Incumplimiento de garantías | Riesgos de contrato | Problemas de calidad, retrasos en la entrega, problemas financieros del proveedor. | Puede resultar en pérdidas financieras, daño a la reputación, pérdida de futuros negocios. | El incumplimiento de las garantías puede resultar en pérdidas financieras y daños a la reputación. | Incumplimiento de garantías | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | El gerente de proyecto debe monitorear el desempeño del proveedor y tomar medidas si no se cumplen las garantías. | Durante la ejecución del proyecto | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 40 | Problemas legales relacionados con el contrato | Riesgos de contrato | Disputas contractuales, incumplimiento de las leyes y regulaciones. | Puede resultar en litigios, sanciones legales, daño a la reputación. | Los problemas legales relacionados con el contrato pueden resultar en litigios y sanciones. | Problemas legales relacionados con el contrato | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | El gerente de proyecto debe trabajar con el equipo legal para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. | Durante la negociación del contrato y la ejecución del proyecto | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 41 | Cambios de alcance frecuentes | Riesgos de Cliente | Solicitudes de cambios del cliente, indecisión del cliente, cambios en las necesidades del negocio del cliente. | Puede resultar en retrasos en el proyecto, aumento de los costos, insatisfacción del cliente. | Los cambios frecuentes en el alcance pueden desviar al proyecto de su camino, resultando en retrasos y costos adicionales. | Cambios de alcance frecuentes | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El gerente de proyecto debe trabajar con el cliente para gestionar y controlar los cambios de alcance. | Durante la ejecución del proyecto | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 42 | Indecisión del cliente o interferencia en el proyecto | Riesgos de Cliente | Falta de decisión oportuna del cliente, interferencia del cliente en la gestión del proyecto. | Puede resultar en retrasos en el proyecto, conflictos, pérdida de productividad. | La indecisión del cliente o su interferencia en el proyecto puede llevar a retrasos y conflictos. | Indecisión del cliente o interferencia en el proyecto | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El gerente de proyecto debe establecer una comunicación clara y eficiente con el cliente. | Durante la ejecución del proyecto | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 43 | Incumplimiento de obligaciones o hitos por parte del cliente | Riesgos de Cliente | Falta de cumplimiento del cliente de sus responsabilidades, retrasos en las entregas del cliente. | Puede resultar en retrasos en el proyecto, conflictos, daño a la relación con el cliente. | El incumplimiento de obligaciones o hitos por parte del cliente puede llevar a retrasos y conflictos. | Incumplimiento de obligaciones o hitos por parte del cliente | Baja | 1 | Medio | 3 | 3 | El gerente de proyecto debe monitorear el cumplimiento del cliente y abordar cualquier problema a tiempo. | Durante la ejecución del proyecto | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 44 | Cambios en la organización del cliente | Riesgos de Cliente | Cambios en la dirección del cliente, reorganizaciones, cambios en las políticas del cliente. | Puede resultar en cambios en los requerimientos del proyecto, retrasos, conflictos. | Los cambios en la organización del cliente pueden impactar en la dirección y los requerimientos del proyecto. | Cambios en la organización del cliente | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | El gerente de proyecto debe mantenerse informado sobre los cambios en la organización del cliente y ajustar el proyecto en consecuencia. | Durante la ejecución del proyecto | [5 empty] | Bajo
2023-05-23 | 45 | Errores o inconsistencias en la información proporcionada por el cliente | Riesgos de Cliente | Información incorrecta o incompleta proporcionada por el cliente. | Puede resultar en errores en el proyecto, retrasos, conflictos. | Los errores o inconsistencias en la información proporcionada por el cliente pueden llevar a errores y retrasos en el proyecto. | Errores o inconsistencias en la información proporcionada por el cliente | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El gerente de proyecto debe verificar la información proporcionada por el cliente y buscar claridad cuando sea necesario. | Durante la planificación y ejecución del proyecto | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 46 | Variaciones en el costo de efectivo | Riesgos de Costo/Estimación | Cambios en las tasas de interés, inflación, fluctuaciones del mercado. | Puede resultar en incremento de los costos de financiamiento, disminución de las ganancias. | Las variaciones en el costo de efectivo pueden incrementar los costos del proyecto. | Variaciones en el costo de efectivo | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | El gerente de proyecto y el contador deben monitorear el mercado financiero y planificar en consecuencia. | Durante la ejecución del proyecto | [5 empty] | Bajo
2023-05-23 | 47 | Aumento en el costo de mano de obra | Riesgos de Costo/Estimación | Aumento en los salarios, escasez de trabajadores calificados. | Puede resultar en un incremento de los costos del proyecto, disminución de las ganancias. | Un aumento en el costo de la mano de obra puede incrementar los costos del proyecto. | Aumento en el costo de mano de obra | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El gerente de proyecto y el gerente de recursos humanos deben monitorear el mercado laboral y planificar en consecuencia. | Durante la ejecución del proyecto | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 48 | Cambios en el costo de los materiales o hardware | Riesgos de Costo/Estimación | Incremento en el precio de los materiales o hardware, escasez de suministros. | Puede resultar en un incremento de los costos del proyecto, retrasos en la entrega. | Un incremento en el costo de los materiales o hardware puede incrementar los costos del proyecto y causar retrasos. | Cambios en el costo de los materiales o hardware | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El gerente de proyecto y el encargado de compras deben monitorear el mercado y planificar en consecuencia. | Durante la ejecución del proyecto | [5 empty] | Alto
2023-05-23 | 49 | Escalación de costos imprevista | Riesgos de Costo/Estimación | Cambios en las condiciones del mercado, errores en la estimación de costos. | Puede resultar en un incremento de los costos del proyecto, disminución de las ganancias. | Una escalación de costos imprevista puede llevar a un incremento de los costos del proyecto. | Escalación de costos imprevista | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | El gerente de proyecto debe realizar un seguimiento de los costos del proyecto y ajustar el presupuesto según sea necesario. | Durante la ejecución del proyecto | [5 empty] | Medio
2023-05-23 | 50 | Estimaciones de costos poco precisas o poco realistas | Riesgos de Costo/Estimación | Errores en la estimación de costos, suposiciones incorrectas, falta de experiencia. | Puede resultar en un incremento de los costos del proyecto, disminución de las ganancias. | Las estimaciones de costos poco precisas o poco realistas pueden llevar a un incremento de los costos del proyecto. | Estimaciones de costos poco precisas o poco realistas | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | El gerente de proyecto debe asegurarse de que las estimaciones de costos sean precisas y realistas. | Durante la planificación del proyecto | [5 empty] | Alto
Transferido
|  | REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS | [12 empty] | Eliminado
[6 empty] | Impacto |  |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
[6 empty] | Bajo | Medio | Alto |  | Baja | 1 | Podría ocurrir
[6 empty] | 1 | 2 | 3 |  | Media | 2 | Es bastante probable
|  |  | Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 |  | Alta | 3 | Es casi seguro
|  |  |  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  |  |  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 |  | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[10 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[10 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[10 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Matriz de Riesgo Actualizada
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Descripción del Control | Periodicidad | Oportunidad | Automatización | Estrategia de Riesgo | Accion a Realizar | Detalle Magnitud
2023-05-23 | 1 | Fallas de hardware | Técnico | Riesgos inherentes al uso de hardware, como la vida útil y calidad de los equipos. | Afecta a los objetivos del proyecto, provocando interrupciones y retrasos. | El hardware puede fallar por diversas razones, incluyendo mal funcionamiento, desgaste o daño físico. Esto podría interrumpir las operaciones y retrasar el proyecto. | Fallas de hardware | Moderado | 3 | Moderadas | 3 | 9 | El encargado de IT se encargará de realizar un mantenimiento preventivo y una gestión apropiada del hardware. | En Curso | Mantenimiento preventivo regular y monitoreo del estado del hardware. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Reducir | Se realizará un mantenimiento preventivo y una gestión apropiada del hardware por parte del encargado de IT. | Medio
2023-05-23 | 2 | Errores en el software | Técnico | Errores inherentes al desarrollo y uso del software. | Puede retrasar el proyecto y/o provocar funcionamiento incorrecto del sistema. | Los errores de software pueden producirse durante el desarrollo, las pruebas o después del lanzamiento. Pueden provocar mal funcionamiento del sistema o pérdida de datos. | Errores en el software | Improbable | 2 | Moderadas | 3 | 6 | El equipo de desarrollo debe asegurarse de realizar pruebas exhaustivas y correcciones de errores. | En Curso | Implementación de pruebas exhaustivas y revisiones de código para identificar y corregir errores. | Permanente | Preventivo | 100% automatizado | Mitigar | Se realizarán pruebas exhaustivas y correcciones de errores por parte del equipo de desarrollo. | Medio
2023-05-23 | 3 | Incompatibilidad con sistemas existentes | Técnico | Uso de tecnologías o estándares que no son compatibles con los sistemas existentes. | Podría requerir modificaciones costosas y retrasar el proyecto. | Si el software o el hardware son incompatibles con los sistemas existentes, puede ser necesario realizar cambios o adaptaciones costosas que podrían retrasar el proyecto. | Incompatibilidad con sistemas existentes | Improbable | 2 | Menores | 2 | 4 | El equipo de desarrollo deberá revisar la compatibilidad antes del inicio del proyecto. | En Curso | Análisis detallado de los sistemas existentes y planificación cuidadosa de la integración con nuevas tecnologías. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Asumir | El equipo de desarrollo revisará la compatibilidad antes del inicio del proyecto. Si surgen problemas de compatibilidad, se harán las adaptaciones necesarias. | Bajo
2023-05-23 | 4 | Obsolescencia de la tecnología | Técnico | Avances tecnológicos que hacen que las tecnologías actuales queden obsoletas. | Puede requerir actualizaciones o reemplazos costosos y retrasar el proyecto. | La tecnología avanza rápidamente, lo que puede hacer que las tecnologías actuales se vuelvan obsoletas antes de que se complete el proyecto. | Obsolescencia de la tecnología | Moderado | 3 | Moderadas | 3 | 9 | El equipo de desarrollo debe estar al tanto de los últimos avances y planificar el futuro. | En Curso | Monitoreo constante de las tendencias tecnológicas y planificación de actualizaciones o reemplazos anticipados. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Compartir o Transferir | Se buscará una alianza estratégica con un proveedor tecnológico para estar al tanto de los últimos avances y planificar el futuro. | Medio
2023-05-23 | 5 | Pérdida o interrupción del servicio de internet | Externo | Problemas con el proveedor de servicios de internet o problemas técnicos. | Puede interrumpir las operaciones y retrasar el proyecto. | El servicio de internet es esencial para muchas operaciones. Una interrupción podría retrasar significativamente el proyecto. | Pérdida o interrupción del servicio de internet | Improbable | 2 | Menores | 2 | 4 | El encargado de IT deberá tener un plan de contingencia para estos casos. | En Curso | Establecimiento de planes de contingencia y redundancia de conexión a internet. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Reducir | Se establecerán planes de contingencia y redundancia de conexión a internet. | Bajo
2023-05-23 | 6 | Limitaciones técnicas del sistema actual | Técnico | El sistema actual no puede manejar las demandas o requerimientos. | Podría requerir mejoras costosas o reemplazo del sistema y retrasar el proyecto. | El sistema actual puede tener limitaciones técnicas que podrían dificultar la implementación del proyecto. | Limitaciones técnicas del sistema actual | Moderado | 3 | Menores | 2 | 6 | El equipo de desarrollo deberá evaluar el sistema actual para identificar y abordar sus limitaciones. | En Curso | Evaluación exhaustiva de las capacidades del sistema actual y planificación de mejoras o actualizaciones necesarias. | Permanente | Preventivo | 100% automatizado | Evitar | Se evaluará el sistema actual para identificar y abordar sus limitaciones antes del inicio del proyecto. | Medio
2023-05-23 | 7 | Fallos del sistema de respaldo y recuperación | Técnico | Fallo en los sistemas de respaldo o recuperación. | Podría resultar en pérdida de datos y retrasos en el proyecto. | Un fallo en los sistemas de respaldo o recuperación podría resultar en la pérdida de datos valiosos y retrasar el proyecto. | Fallos del sistema de respaldo y recuperación | Improbable | 2 | Menores | 2 | 4 | El encargado de IT deberá asegurarse de que los sistemas de respaldo y recuperación estén funcionando correctamente. | En Curso | Implementación de sistemas de respaldo y recuperación robustos y realización regular de pruebas de su funcionamiento. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Reducir | Se realizará la implementación de sistemas de respaldo y recuperación robustos y se llevarán a cabo pruebas regulares de su funcionamiento. | Bajo
2023-05-23 | 8 | Retraso en el Cronograma | Organizacional | Retraso en el cumplimiento del cronograma ya trabajado | Puede resultar en retrasos en la finalización del proyecto, incumplimiento de fechas límite y posibles ajustes en los recursos y actividades planificadas. | El retraso en el cumplimiento del cronograma puede deberse a diversos factores, como retrasos en la entrega de suministros, problemas de coordinación o falta de recursos disponibles. | Retraso en el Cronograma | Moderado | 3 | Mayores | 4 | 12 | Gerente de Proyecto | Durante el proyecto | Revisión y ajuste del cronograma, asignación de recursos adicionales si es necesario. | Permanente | Correctivo | Manual | Mitigar | Se realizará una revisión y ajuste del cronograma y se asignarán recursos adicionales si es necesario. | Alto
2023-05-23 | 9 | Exceder el presupuesto | Organizacional | Subestimación de los costos, cambios de alcance, retrasos, entre otros. | Puede resultar en la necesidad de fondos adicionales y posiblemente en la insatisfacción del cliente. | Exceder el presupuesto puede tener un impacto significativo en la salud financiera del proyecto y en la satisfacción del cliente. | Exceder el presupuesto | Moderado | 3 | Mayores | 4 | 12 | El gerente del proyecto debe controlar de cerca los costos del proyecto. | En Curso | Seguimiento constante del presupuesto, análisis de costos y ajustes en caso necesario. | Permanente | Correctivo | Manual | Mitigar | El gerente del proyecto realizará un seguimiento constante del presupuesto, realizará análisis de costos y hará ajustes si es necesario. | Alto
2023-05-23 | 10 | Falta de personal calificado | Organizacional | Escasez de talento disponible o incapacidad para retener al personal calificado. | Puede resultar en retrasos, trabajo de baja calidad y posiblemente en la insatisfacción del cliente. | La falta de personal calificado puede afectar la calidad del trabajo y el cronograma del proyecto. | Falta de personal calificado | Moderado | 3 | Moderadas | 3 | 9 | El gerente del proyecto debe asegurarse de que se disponga de personal calificado cuando sea necesario. | En Curso | Identificación temprana de las necesidades de personal, capacitación y desarrollo de habilidades internas, y colaboración con proveedores externos cuando sea necesario. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Compartir o Transferir | Se trabajará en identificar tempranamente las necesidades de personal, capacitar y desarrollar habilidades internas, y colaborar con proveedores externos cuando sea necesario. | Medio
2023-05-23 | 11 | Malentendidos o conflictos en el equipo | Organizacional | Comunicación ineficiente, diferencias personales o profesionales. | Podría resultar en un ambiente de trabajo tóxico, retrasos en el proyecto y posiblemente en la insatisfacción del cliente. | Los malentendidos o conflictos en el equipo pueden tener un impacto negativo en la moral y la eficiencia del equipo. | Malentendidos o conflictos en el equipo | Improbable | 2 | Moderadas | 3 | 6 | El gerente del proyecto debe facilitar una comunicación abierta y resolver los conflictos tan pronto como surjan. | En Curso | Fomento de una cultura de comunicación abierta y efectiva, resolución temprana de conflictos y promoción del trabajo en equipo. | Permanente | Correctivo | Semi – automatizado | Reducir | Se fomentará una cultura de comunicación abierta y efectiva, se resolverán los conflictos tempranamente y se promoverá el trabajo en equipo. | Medio
2023-05-23 | 12 | Cambios en el equipo de trabajo | Organizacional | Renuncias, despidos, cambios de roles, entre otros. | Puede resultar en pérdida de conocimiento, retrasos en el proyecto y posiblemente en la insatisfacción del cliente. | Los cambios en el equipo de trabajo pueden interrumpir el flujo de trabajo y causar retrasos. | Cambios en el equipo de trabajo | Improbable | 2 | Moderadas | 3 | 6 | El gerente del proyecto debe gestionar los cambios en el equipo de manera efectiva y minimizar la interrupción del flujo de trabajo. | En Curso | Planificación de la gestión de recursos humanos, documentación adecuada de conocimientos y experiencia, y procesos de transición efectivos. | Permanente | Correctivo | Semi – automatizado | Mitigar | Se planificará la gestión de recursos humanos, se documentarán adecuadamente los conocimientos y experiencias, y se establecerán procesos de transición efectivos. | Medio
2023-05-23 | 13 | Insuficiente comunicación interna | Organizacional | Falta de herramientas de comunicación efectivas, falta de tiempo dedicado a la comunicación, entre otros. | Puede resultar en malentendidos, errores y retrasos en el proyecto. | La insuficiente comunicación interna puede tener un impacto significativo en la eficiencia y la efectividad del equipo. | Insuficiente comunicación interna | Improbable | 2 | Menores | 2 | 4 | El gerente del proyecto debe facilitar una comunicación abierta y frecuente dentro del equipo. | En Curso | Implementación de herramientas de comunicación colaborativas, establecimiento de canales de comunicación claros y dedicación de tiempo regular para la comunicación interna. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Asumir | Se implementarán herramientas de comunicación colaborativas, se establecerán canales de comunicación claros y se dedicará tiempo regular a la comunicación interna. | Bajo
2023-05-23 | 14 | Resistencia al cambio por parte del personal | Organizacional | Cambios rápidos o mal gestionados, miedo a lo desconocido, falta de comunicación, entre otros. | Puede resultar en una adopción lenta o ineficaz de los cambios y posiblemente en la insatisfacción del personal. | La resistencia al cambio puede ralentizar o dificultar la implementación de cambios necesarios. | Resistencia al cambio por parte del personal | Improbable | 2 | Moderadas | 3 | 6 | El gerente del proyecto debe gestionar el cambio de manera efectiva y proporcionar un apoyo adecuado al personal. | En Curso | Comunicación efectiva de los beneficios y razones del cambio, participación activa del personal en el proceso de cambio y capacitación adecuada para adaptarse a las nuevas situaciones. | Permanente | Correctivo | Manual | Reducir | Se comunicará de manera efectiva los beneficios y razones del cambio, se involucrará activamente al personal en el proceso de cambio y se ofrecerá capacitación adecuada para adaptarse a las nuevas situaciones. | Medio
2023-05-23 | 15 | Cambios en la legislación | Externo | Cambios en las leyes o regulaciones pertinentes. | Puede resultar en la necesidad de ajustar el proyecto y posiblemente en costos adicionales. | Los cambios en la legislación pueden requerir ajustes en el proyecto y posiblemente resultar en costos adicionales. | Cambios en la legislación | Improbable | 2 | Moderadas | 3 | 6 | El gerente del proyecto debe monitorear de cerca las leyes y regulaciones pertinentes. | En Curso | Monitoreo regular de los cambios en la legislación, consultoría legal y actualización de los procedimientos y requisitos del proyecto en consecuencia. | Permanente | Preventivo | Manual | Asumir | Se realizará un monitoreo regular de los cambios en la legislación, se consultará con expertos legales y se actualizarán los procedimientos y requisitos del proyecto en consecuencia. | Medio
2023-05-23 | 16 | Problemas económicos | Externo | Recesión económica, inflación, cambios en las tasas de interés. | Podría incrementar el costo del proyecto y reducir el presupuesto disponible. | Los problemas económicos pueden afectar el costo y el presupuesto del proyecto. | Problemas económicos | Moderado | 3 | Moderadas | 3 | 9 | El gerente del proyecto debe monitorear de cerca la situación económica y ajustar el presupuesto y el plan del proyecto en consecuencia. | En Curso | Análisis y pronóstico financiero regular, evaluación de riesgos económicos y búsqueda de alternativas de financiamiento. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Asumir | Mantener una reserva de contingencia para cubrir costos adicionales que puedan surgir debido a problemas económicos. | Medio
2023-05-23 | 17 | Factores ambientales y climáticos | Externo | Condiciones climáticas adversas, desastres naturales. | Podría causar interrupciones en el trabajo y retrasos en el cronograma del proyecto. | Los factores ambientales y climáticos pueden interrumpir el trabajo y causar retrasos en el cronograma del proyecto. | Factores ambientales y climáticos | Improbable | 2 | Menores | 2 | 4 | El gerente del proyecto debe tener un plan de contingencia para hacer frente a estos factores. | En Curso | Evaluación de los riesgos ambientales y climáticos relevantes, implementación de medidas de protección y planificación de contingencias. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Mitigar | Tener planes de contingencia para las interrupciones del trabajo debido a condiciones climáticas adversas. | Bajo
2023-05-23 | 18 | Interrupciones por desastres naturales | Externo | Terremotos, inundaciones, tormentas, entre otros. | Podría causar interrupciones en el trabajo y daños al hardware o la infraestructura. | Los desastres naturales pueden causar interrupciones importantes y posiblemente daños al hardware o la infraestructura. | Interrupciones por desastres naturales | Moderado | 3 | Catastróficas | 5 | 15 | El gerente del proyecto debe tener un plan de contingencia para estos eventos. | En Curso | Implementación de planes de contingencia ante desastres naturales, incluyendo protección de datos y seguridad de la infraestructura. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Compartir o Transferir | Contratar un seguro que cubra los daños causados por desastres naturales. | Muy Alto
2023-05-23 | 19 | Cambios en el mercado tecnológico | Externo | Avances tecnológicos rápidos, nuevos productos o servicios en el mercado. | Podría requerir ajustes en el proyecto y posiblemente inversiones adicionales. | Los cambios en el mercado tecnológico pueden requerir ajustes en el proyecto y posiblemente inversiones adicionales. | Cambios en el mercado tecnológico | Improbable | 2 | Menores | 2 | 4 | El gerente del proyecto debe mantenerse al día con los cambios en el mercado tecnológico. | En Curso | Monitoreo constante de las tendencias tecnológicas, investigación y desarrollo de nuevas soluciones y adaptación rápida a los cambios del mercado. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Asumir | Mantenerse actualizado con las últimas tendencias tecnológicas y estar preparado para hacer ajustes si es necesario. | Bajo
2023-05-23 | 20 | Impacto de la competencia en el proveedor | Externo | Competencia intensa, cambios en la cuota de mercado. | Podría afectar la estabilidad y la confiabilidad del proveedor. | El impacto de la competencia en el proveedor puede afectar su capacidad para cumplir con sus compromisos. | Impacto de la competencia en el proveedor | Improbable | 2 | Moderadas | 3 | 6 | El gerente del proyecto debe monitorear la situación del proveedor y tener alternativas en caso de problemas. | En Curso | Evaluación regular del rendimiento y la capacidad del proveedor, diversificación de proveedores y establecimiento de relaciones sólidas con ellos. | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Evitar | Evaluar cuidadosamente los proveedores y seleccionar aquellos que son estables y confiables. | Medio
2023-05-23 | 21 | Ataques cibernéticos | Riesgos de seguridad | Breach en la seguridad de la red, hackers. | Podría comprometer la seguridad de los datos y sistemas, interrumpir las operaciones. | Los ataques cibernéticos pueden poner en riesgo la seguridad y operación del proyecto. | Ataques cibernéticos | Probable | 4 | Catastróficas | 5 | 20 | Responsable de seguridad IT debe mantener actualizadas las medidas de protección y monitorear constantemente la seguridad de los sistemas. | En Curso | Implementación de medidas de seguridad cibernética robustas, como firewalls, cifrado de datos y capacitación en conciencia de seguridad. | Permanente | Detectivo | Semi – automatizado | Mitigar | Implementar fuertes medidas de seguridad y realizar regularmente pruebas de penetración para detectar vulnerabilidades. | Muy Alto
2023-05-23 | 22 | Robo de información | Riesgos de seguridad | Fallas en la seguridad, ataques cibernéticos, personal deshonesto. | Puede comprometer la seguridad de los datos y la privacidad del cliente. | El robo de información puede llevar a una pérdida de confianza y posibles problemas legales. | Robo de información | Probable | 4 | Mayores | 4 | 16 | Responsable de seguridad IT debe mantener medidas de seguridad robustas y monitorizar constantemente. | En Curso | Implementación de medidas de seguridad de datos, como cifrado, autenticación de usuarios y políticas de acceso restringido. | Permanente | Detectivo | Semi – automatizado | Mitigar | Implementar fuertes medidas de seguridad y formar a los empleados sobre la importancia de la seguridad de la información. | Muy Alto
2023-05-23 | 23 | Vulnerabilidades en el software | Riesgos de seguridad | Errores en el código, software desactualizado. | Podría permitir ataques cibernéticos, pérdida de datos. | Las vulnerabilidades en el software pueden comprometer la seguridad de los datos y la operación del proyecto. | Vulnerabilidades en el software | Improbable | 2 | Moderadas | 3 | 6 | El equipo de desarrollo de software debe realizar pruebas de seguridad regulares y corregir cualquier vulnerabilidad encontrada. | En Curso | Mantenimiento y actualización regular del software, pruebas de seguridad exhaustivas y parches de seguridad oportunamente aplicados. | Permanente | Correctivo | Semi – automatizado | Mitigar | Mantener el software actualizado y realizar pruebas de seguridad regularmente. | Medio
2023-05-23 | 24 | Incumplimiento de políticas de privacidad y protección de datos | Riesgos de seguridad | Falta de cumplimiento de políticas, errores en el manejo de datos. | Podría resultar en problemas legales y pérdida de confianza de los clientes. | El incumplimiento de políticas de privacidad y protección de datos puede tener consecuencias legales y dañar la reputación del proyecto. | Incumplimiento de políticas de privacidad y protección de datos | Improbable | 2 | Mayores | 4 | 8 | El equipo de desarrollo de software debe asegurar que el sistema cumple con todas las políticas de privacidad y protección de datos pertinentes. | En Curso | Implementación de políticas y procedimientos claros de privacidad y protección de datos, capacitación en cumplimiento de políticas, evaluación regular de riesgos y monitoreo de la conformidad con las regulaciones aplicables | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Evitar | Tener políticas claras y proporcionar formación a los empleados sobre cómo manejar los datos correctamente. | Medio
2023-05-23 | 25 | Falta de seguridad física para el hardware | Riesgos de seguridad | Falta de medidas de seguridad física, robo, vandalismo. | Podría resultar en pérdida de hardware y posibles interrupciones en el trabajo. | La falta de seguridad física para el hardware puede llevar a pérdida de hardware y posibles interrupciones en el trabajo. | Falta de seguridad física para el hardware | Improbable | 2 | Moderadas | 3 | 6 | El responsable de la administración de las instalaciones debe asegurar que se implementan las medidas de seguridad física apropiadas. | En Curso | Implementación de medidas de seguridad física, como acceso restringido, cámaras de vigilancia y controles de entrada/salida | Permanente | Preventivo | Manual | Mitigar | Implementar medidas de seguridad física, como sistemas de alarma y vigilancia por video. | Medio
2023-05-23 | 26 | Retrasos en la entrega | Riesgos de proveedores | Problemas de logística del proveedor, problemas de fabricación, problemas de aduanas. | Puede causar retrasos en el proyecto, impactar el cronograma y posiblemente aumentar los costos. | Los retrasos en la entrega de equipos y materiales necesarios pueden causar retrasos en el proyecto. | Retrasos en la entrega | Moderado | 3 | Moderadas | 3 | 9 | El gerente de compras debe coordinar estrechamente con los proveedores y tener un plan de contingencia en caso de retrasos. | Durante las fases de adquisición | Establecimiento de una comunicación clara con los proveedores, seguimiento regular del estado de las entregas, diversificación de proveedores y establecimiento de acuerdos claros sobre plazos de entrega | Periódico | Correctivo | Semi – automatizado | Compartir o Transferir | Tener acuerdos con múltiples proveedores para minimizar el impacto de los retrasos en la entrega. | Medio | Problemas de calidad
2023-05-23 | 27 | Problemas de calidad | Riesgos de proveedores | Fallas en la fabricación, problemas de control de calidad del proveedor. | Podría resultar en equipos defectuosos, posibles retrasos y costos adicionales para la sustitución. | Los problemas de calidad con los equipos suministrados pueden impactar en el rendimiento del sistema y en el cronograma del proyecto. | Problemas de calidad | Muy Improbable | 1 | Moderadas | 3 | 3 | El gerente de compras debe garantizar que los proveedores cumplen con los estándares de calidad requeridos y gestionar cualquier problema que surja. | Durante las fases de adquisición | Establecimiento de especificaciones claras de calidad, evaluación de proveedores, auditorías de control de calidad, pruebas de aceptación de equipos suministrados | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Reducir | Establecer un proceso de control de calidad sólido para identificar y corregir problemas de calidad. Trabajar estrechamente con los proveedores para mejorar los estándares de calidad y garantizar el cumplimiento de los requisitos. Realizar pruebas de aceptación de equipos suministrados. | Bajo
2023-05-23 | 28 | Fallas de comunicacion | Riesgos de proveedores | Problema en la comunicación del proveedor al ofrecer un servicio o producto | Podría causar atrasos en el proyecto debido a la falta de comunicación clara | Las fallas de comunicación pueden generar falta de claridad en lo ofrecido, lo cual puede causar retrasos en el cronograma | Retraso en el Cronograma | Moderado | 2 | Mayores | 3 | 6 | Gerente de Proyecto | Durante el proyecto | Seguimiento regular de la comunicación con el proveedor | Permanente | Correctivo | Manual | Mitigar | Establecer una comunicación clara y fluida con el proveedor. Realizar reuniones periódicas para asegurar la comprensión mutua | Medio
2023-05-23 | 29 | Insolvencia o problemas financieros del proveedor | Riesgos de proveedores | Problemas financieros del proveedor, quiebra. | Podría resultar en la incapacidad del proveedor para cumplir con sus obligaciones, lo que podría causar retrasos y posibles aumentos de costos. | La insolvencia o problemas financieros del proveedor pueden impactar en la capacidad del proveedor para entregar a tiempo y podría requerir la búsqueda de un nuevo proveedor. | Insolvencia o problemas financieros del proveedor | Improbable | 2 | Mayores | 4 | 8 | El gerente de compras debe monitorizar la salud financiera de los proveedores y tener un plan de contingencia en caso de problemas. | Durante todo el proyecto | Monitoreo regular de la salud financiera de los proveedores, diversificación de proveedores, establecimiento de contratos claros y protecciones legales para mitigar el riesgo de insolvencia del proveedor | Permanente | Preventivo | Manual | Compartir o Transferir | Diversificar proveedores y realizar un análisis de la salud financiera de los proveedores antes de comprometerse con ellos. Establecer contratos con cláusulas de protección en caso de insolvencia del proveedor. Establecer reservas de contingencia para cubrir posibles aumentos de costos en caso de problemas financieros del proveedor. | Medio
2023-05-23 | 30 | Cambios en la propiedad o administración del proveedor | Riesgos de proveedores | Venta del proveedor, cambios en la administración. | Podría resultar en cambios en la calidad del servicio, términos del contrato, precios. | Los cambios en la propiedad o administración del proveedor pueden resultar en cambios en los términos del contrato, en la calidad del servicio y en los precios. | Cambios en la propiedad o administración del proveedor | Improbable | 2 | Moderadas | 3 | 6 | El gerente de compras debe mantenerse informado sobre cualquier cambio en la propiedad o administración del proveedor. | Durante todo el proyecto | Establecimiento de cláusulas de protección en los contratos que aborden los cambios en la propiedad o administración del proveedor, evaluación y seguimiento regulares de la estabilidad y reputación del proveedor | Permanente | Preventivo | Manual | Mitigar | Realizar un seguimiento regular de los cambios en la propiedad o administración del proveedor. Establecer acuerdos contractuales que aborden los cambios en la propiedad o administración del proveedor. Mantener una comunicación abierta y regular con el proveedor para anticipar posibles impactos en los términos del contrato, la calidad del servicio y los precios. | Medio
2023-05-23 | 31 | Uso incorrecto o inadecuado de los sistemas | Riesgos de usuarios | Falta de formación, errores del usuario, resistencia al cambio. | Puede conducir a errores en la entrada de datos, pérdida de información, disminución de la eficiencia y la productividad. | El uso incorrecto o inadecuado de los sistemas por parte de los usuarios puede resultar en una serie de problemas, incluyendo la pérdida de datos y la disminución de la eficiencia. | Uso incorrecto o inadecuado de los sistemas | Improbable | 2 | Menores | 2 | 4 | El gerente de proyecto debe asegurarse de que se proporciona una formación adecuada a todos los usuarios. | Durante la implementación y operación del sistema | Capacitación adecuada para los usuarios, desarrollo de manuales de usuario claros, políticas de uso de sistemas, monitoreo de actividades de usuario y auditorías de seguridad de los sistemas | Permanente | Correctivo | Semi – automatizado | Evitar | Proporcionar formación y capacitación adecuadas a los usuarios para garantizar un uso correcto y eficiente de los sistemas. Comunicar los beneficios y la importancia del cambio. Establecer un programa de gestión del cambio que aborde la resistencia y promueva la adopción del sistema. | Bajo
2023-05-23 | 32 | Resistencia al cambio por parte del personal | Riesgos de usuarios | Cambio en los procesos y sistemas, falta de comunicación, resistencia al cambio. | Puede llevar a una baja adopción del sistema, baja moral, conflictos. | La resistencia al cambio por parte del personal puede resultar en una baja adopción del sistema y posibles conflictos. | Resistencia al cambio por parte del personal | Probable | 4 | Moderadas | 3 | 12 | El gerente de proyecto debe trabajar con los líderes del equipo para gestionar la resistencia al cambio y fomentar la adopción del sistema. | Durante la implementación y operación del sistema | Comunicación efectiva sobre los beneficios del cambio, participación activa de los empleados en el proceso de cambio, capacitación y apoyo continuo, identificación y mitigación de preocupaciones y resistencias individuales | Permanente | Correctivo | Manual | Mitigar | Comunicar claramente los beneficios del cambio y la necesidad de adaptación. Involucrar al personal en el proceso de cambio, brindar apoyo y recursos adicionales. Establecer una comunicación abierta y transparente para abordar las preocupaciones y la resistencia al cambio. | Alto
2023-05-23 | 33 | Falta de capacitación | Riesgos de usuarios | Recursos de formación insuficientes, falta de tiempo para la formación. | Puede llevar a errores en la entrada de datos, pérdida de información, disminución de la eficiencia y la productividad. | La falta de formación adecuada para los usuarios puede resultar en una serie de problemas, incluyendo la pérdida de datos y la disminución de la eficiencia. | Falta de capacitación | Moderado | 3 | Moderadas | 3 | 9 | El gerente de proyecto debe asegurarse de que se proporciona una formación adecuada a todos los usuarios. | Durante la implementación y operación del sistema | Desarrollo de programas de capacitación estructurados y adecuados a las necesidades de los usuarios, asignación de tiempo adecuado para la formación, evaluación periódica de la efectividad de la capacitación | Permanente | Preventivo | Manual | Reducir | Planificar y proporcionar recursos adecuados para la formación del personal. Identificar las necesidades de formación y desarrollar programas de capacitación personalizados. Establecer un seguimiento y una evaluación continua para garantizar la efectividad de la capacitación. | Medio
2023-05-23 | 34 | Poca aceptación del sistema por parte de los usuarios | Riesgos de usuarios | Falta de formación, resistencia al cambio, diseño del sistema no intuitivo. | Puede resultar en una baja adopción del sistema, baja eficiencia y productividad. | La poca aceptación del sistema por parte de los usuarios puede resultar en una baja eficiencia y productividad. | Poca aceptación del sistema por parte de los usuarios | Moderado | 3 | Moderadas | 3 | 9 | El gerente de proyecto debe trabajar con los usuarios y el equipo de diseño para asegurar que el sistema es fácil de usar y cumple con las necesidades de los usuarios. | Durante la implementación y operación del sistema | Diseño de sistemas intuitivos y amigables para el usuario, involucramiento de los usuarios en el proceso de diseño y desarrollo, capacitación y apoyo continuo, comunicación efectiva sobre los beneficios del sistema | Permanente | Correctivo | Semi – automatizado | Mitigar | Involucrar a los usuarios en el diseño del sistema y recopilar retroalimentación durante todo el proceso. Proporcionar una formación adecuada y personalizada para garantizar una adopción exitosa. Mejorar la usabilidad y la interfaz del sistema en función de las necesidades y comentarios de los usuarios. | Medio
2023-05-23 | 35 | Administración ineficiente del contrato | Riesgos de contrato | Falta de experiencia en la gestión de contratos, falta de claridad en los términos y condiciones. | Puede resultar en disputas contractuales, retrasos en el proyecto, aumento de los costos. | La administración ineficiente del contrato puede resultar en una serie de problemas, incluyendo disputas contractuales y retrasos en el proyecto. | Administración ineficiente del contrato | Probable | 4 | Mayores | 4 | 16 | El gerente de proyecto debe asegurarse de que se gestiona adecuadamente el contrato. | Durante la negociación del contrato y la ejecución del proyecto | Asignación de personal con experiencia en la gestión de contratos, revisión y comprensión exhaustiva de los términos y condiciones, establecimiento de un sistema de seguimiento y control de contratos, comunicación clara y efectiva con las partes involucradas en el contrato | Periódico | Correctivo | Semi – automatizado | Reducir | Asignar personal con experiencia en la gestión de contratos para supervisar y administrar adecuadamente los contratos. Establecer un proceso claro y documentado para la gestión de contratos, incluyendo revisiones regulares y una comunicación clara con las partes involucradas. | Muy Alto
2023-05-23 | 36 | Multas y apremios | Riesgos de contrato | Incumplimiento de los términos y condiciones del contrato, retrasos en la entrega. | Puede resultar en sanciones financieras, daño a la reputación, pérdida de futuros negocios. | El incumplimiento de los términos y condiciones del contrato puede resultar en multas y sanciones. | Multas y apremios | Moderado | 3 | Catastróficas | 5 | 15 | El gerente de proyecto debe asegurarse de que se cumplen los términos y condiciones del contrato. | Durante la ejecución del proyecto | Cumplimiento riguroso de los términos y condiciones del contrato, monitoreo regular de los plazos y hitos, comunicación efectiva con el cliente sobre cualquier problema o retraso, establecimiento de un sistema de gestión de riesgos contractuales | Periódico | Preventivo | Manual | Evitar | Realizar un seguimiento y control exhaustivo del cumplimiento de los términos y condiciones del contrato. Establecer mecanismos de control de calidad para evitar retrasos y problemas que puedan dar lugar a multas o apremios. Establecer reservas de contingencia para cubrir posibles multas. | Muy Alto
2023-05-23 | 37 | Alcance del trabajo no definido adecuadamente | Riesgos de contrato | Falta de claridad en los requerimientos, cambios frecuentes en los requerimientos. | Puede resultar en retrasos en el proyecto, aumento de los costos, insatisfacción del cliente. | El alcance del trabajo mal definido puede conducir a confusiones, retrasos y aumentos de costo. | Alcance del trabajo no definido adecuadamente | Probable | 4 | Catastróficas | 5 | 20 | El gerente de proyecto debe trabajar con el cliente y el equipo para definir claramente el alcance del trabajo. | Durante la planificación del proyecto | Realización de una fase de planificación detallada y exhaustiva, involucramiento del cliente en la definición de los requerimientos, establecimiento de un proceso formal de gestión de cambios de alcance, comunicación efectiva sobre los límites y objetivos del alcance | Permanente | Preventivo | Manual | Evitar | Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos antes de iniciar el proyecto. Establecer un proceso formal para la gestión de cambios de alcance y requerimientos. Establecer una comunicación clara con el cliente para definir y documentar adecuadamente el alcance del trabajo. | Muy Alto
2023-05-23 | 38 | Términos y condiciones ambiguos | Riesgos de contrato | Falta de claridad en el contrato, interpretaciones diferentes de las partes. | Puede resultar en disputas contractuales, retrasos en el proyecto, daño a la reputación. | Los términos y condiciones ambiguos pueden llevar a malentendidos y disputas. | Términos y condiciones ambiguos | Improbable | 2 | Mayores | 4 | 8 | El gerente de proyecto debe trabajar con el equipo legal para asegurar que los términos y condiciones del contrato sean claros. | Durante la negociación del contrato | Revisión y redacción cuidadosa de los términos y condiciones contractuales, consulta legal si es necesario, comunicación efectiva para aclarar cualquier ambigüedad, establecimiento de un proceso formal para resolver disputas contractuales | Permanente | Preventivo | Manual | Reducir | Redactar contratos claros y concisos que aborden todos los aspectos relevantes y minimicen las posibilidades de interpretación ambigua. Realizar revisiones legales y buscar asesoramiento legal para garantizar la claridad de los términos y condiciones. Establecer una comunicación abierta y regular con las partes involucradas para abordar cualquier ambigüedad. | Medio
2023-05-23 | 39 | Incumplimiento de garantías | Riesgos de contrato | Problemas de calidad, retrasos en la entrega, problemas financieros del proveedor. | Puede resultar en pérdidas financieras, daño a la reputación, pérdida de futuros negocios. | El incumplimiento de las garantías puede resultar en pérdidas financieras y daños a la reputación. | Incumplimiento de garantías | Moderado | 3 | Catastróficas | 5 | 15 | El gerente de proyecto debe monitorear el desempeño del proveedor y tomar medidas si no se cumplen las garantías. | Durante la ejecución del proyecto | Establecimiento de garantías claras y medibles en los contratos, seguimiento y verificación de cumplimiento de garantías, establecimiento de penalizaciones por incumplimiento, evaluación de la capacidad financiera del proveedor | Permanente | Correctivo | Manual | Asumir | Establecer políticas de garantía sólidas y comunicar claramente las expectativas a los proveedores. Realizar pruebas de aceptación y seguimiento para verificar el cumplimiento de las garantías. Establecer reservas de contingencia para cubrir los costos asociados con el incumplimiento de garantías. | Muy Alto
2023-05-23 | 40 | Problemas legales relacionados con el contrato | Riesgos de contrato | Disputas contractuales, incumplimiento de las leyes y regulaciones. | Puede resultar en litigios, sanciones legales, daño a la reputación. | Los problemas legales relacionados con el contrato pueden resultar en litigios y sanciones. | Problemas legales relacionados con el contrato | Improbable | 2 | Catastróficas | 5 | 10 | El gerente de proyecto debe trabajar con el equipo legal para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. | Durante la negociación del contrato y la ejecución del proyecto | Asesoramiento legal durante la redacción y negociación del contrato, cumplimiento riguroso de las leyes y regulaciones aplicables, establecimiento de un sistema de gestión de riesgos legales, comunicación efectiva con el cliente sobre cualquier problema legal | Permanente | Correctivo | Manual | Mitigar | Establecer acuerdos contractuales claros que aborden los aspectos legales y las regulaciones pertinentes. Buscar asesoramiento legal y mantener una comunicación regular con las partes involucradas para evitar o resolver disputas legales. | Alto
2023-05-23 | 41 | Cambios de alcance frecuentes | Riesgos de Cliente | Solicitudes de cambios del cliente, indecisión del cliente, cambios en las necesidades del negocio del cliente. | Puede resultar en retrasos en el proyecto, aumento de los costos, insatisfacción del cliente. | Los cambios frecuentes en el alcance pueden desviar al proyecto de su camino, resultando en retrasos y costos adicionales. | Cambios de alcance frecuentes | Probable | 4 | Mayores | 4 | 16 | El gerente de proyecto debe trabajar con el cliente para gestionar y controlar los cambios de alcance. | Durante la ejecución del proyecto | Establecimiento de un proceso formal para la gestión de cambios de alcance, evaluación y comunicación efectiva de los impactos de los cambios, establecimiento de límites claros para cambios sin aprobación formal | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Evitar | Establecer un proceso formal para la gestión de cambios de alcance y requerimientos. Realizar una evaluación exhaustiva de los impactos antes de aceptar cambios. Establecer una comunicación clara con el cliente para definir y documentar adecuadamente los cambios de alcance. | Muy Alto
2023-05-23 | 42 | Indecisión del cliente o interferencia en el proyecto | Riesgos de Cliente | Falta de decisión oportuna del cliente, interferencia del cliente en la gestión del proyecto. | Puede resultar en retrasos en el proyecto, conflictos, pérdida de productividad. | La indecisión del cliente o su interferencia en el proyecto puede llevar a retrasos y conflictos. | Indecisión del cliente o interferencia en el proyecto | Moderado | 3 | Moderadas | 3 | 9 | El gerente de proyecto debe establecer una comunicación clara y eficiente con el cliente. | Durante la ejecución del proyecto | Establecimiento de un punto de contacto claro y autoridad para la toma de decisiones del cliente, comunicación efectiva sobre la importancia de decisiones oportunas, establecimiento de límites claros para la interferencia del cliente en la gestión del proyecto | Permanente | Correctivo | Semi – automatizado | Mitigar | Establecer una comunicación clara y regular con el cliente para alinear expectativas y evitar la indecisión. Establecer roles y responsabilidades claras para el cliente y el equipo del proyecto. Establecer un proceso formal de toma de decisiones para agilizar la comunicación y evitar interferencias innecesarias. | Medio
2023-05-23 | 43 | Incumplimiento de obligaciones o hitos por parte del cliente | Riesgos de Cliente | Falta de cumplimiento del cliente de sus responsabilidades, retrasos en las entregas del cliente. | Puede resultar en retrasos en el proyecto, conflictos, daño a la relación con el cliente. | El incumplimiento de obligaciones o hitos por parte del cliente puede llevar a retrasos y conflictos. | Incumplimiento de obligaciones o hitos por parte del cliente | Improbable | 2 | Mayores | 4 | 8 | El gerente de proyecto debe monitorear el cumplimiento del cliente y abordar cualquier problema a tiempo. | Durante la ejecución del proyecto | Establecimiento claro de las responsabilidades y entregables del cliente en el contrato, comunicación efectiva sobre los plazos y expectativas, seguimiento y recordatorio regular de las obligaciones del cliente, establecimiento de un proceso formal para abordar los incumplimientos del cliente | Permanente | Correctivo | Manual | Compartir o Transferir | Establecer una comunicación clara y regular con el cliente para recordar y hacer cumplir sus obligaciones. Establecer acuerdos contractuales que aborden las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del cliente. Establecer relaciones de trabajo sólidas y de confianza con el cliente para abordar los problemas de incumplimiento de manera constructiva. | Medio
2023-05-23 | 44 | Cambios en la organización del cliente | Riesgos de Cliente | Cambios en la dirección del cliente, reorganizaciones, cambios en las políticas del cliente. | Puede resultar en cambios en los requerimientos del proyecto, retrasos, conflictos. | Los cambios en la organización del cliente pueden impactar en la dirección y los requerimientos del proyecto. | Cambios en la organización del cliente | Moderado | 3 | Moderadas | 3 | 9 | El gerente de proyecto debe mantenerse informado sobre los cambios en la organización del cliente y ajustar el proyecto en consecuencia. | Durante la ejecución del proyecto | Monitoreo regular de los cambios en la organización del cliente, comunicación efectiva con el cliente sobre cualquier cambio relevante, evaluación de los impactos de los cambios en el proyecto, ajuste y adaptación del plan de proyecto según sea necesario | Permanente | Preventivo | Manual | Mitigar | Mantener una comunicación regular con el cliente para identificar posibles cambios en la organización. Establecer un proceso de gestión del cambio que aborde los impactos de los cambios en la organización del cliente en el proyecto. Mantener una flexibilidad adecuada para adaptarse a los cambios sin comprometer los objetivos del proyecto. | Medio
2023-05-23 | 45 | Errores o inconsistencias en la información proporcionada por el cliente | Riesgos de Cliente | Información incorrecta o incompleta proporcionada por el cliente. | Puede resultar en errores en el proyecto, retrasos, conflictos. | Los errores o inconsistencias en la información proporcionada por el cliente pueden llevar a errores y retrasos en el proyecto. | Errores o inconsistencias en la información proporcionada por el cliente | Probable | 4 | Moderadas | 3 | 12 | El gerente de proyecto debe verificar la información proporcionada por el cliente y buscar claridad cuando sea necesario. | Durante la planificación y ejecución del proyecto | Establecimiento de procedimientos claros para la verificación y validación de la información proporcionada por el cliente, comunicación efectiva con el cliente para aclarar cualquier ambigüedad o inconsistencia, educación y orientación al cliente sobre la importancia de proporcionar información precisa y completa | Permanente | Preventivo | Manual | Reducir | Establecer un proceso formal de recopilación de requisitos y validar la información proporcionada por el cliente. Establecer un canal de comunicación claro con el cliente para aclarar cualquier información inconsistente o incorrecta. Realizar revisiones y controles de calidad para detectar errores y garantizar la precisión de la información utilizada en el proyecto. | Alto
2023-05-23 | 46 | Variaciones en el costo de efectivo | Riesgos de Costo/Estimación | Cambios en las tasas de interés, inflación, fluctuaciones del mercado. | Puede resultar en incremento de los costos de financiamiento, disminución de las ganancias. | Las variaciones en el costo de efectivo pueden incrementar los costos del proyecto. | Variaciones en el costo de efectivo | Improbable | 2 | Mayores | 4 | 8 | El gerente de proyecto y el contador deben monitorear el mercado financiero y planificar en consecuencia. | Durante la ejecución del proyecto | Monitoreo regular de las tasas de interés y las condiciones del mercado, planificación financiera adecuada para mitigar el impacto de las variaciones, consideración de estrategias de cobertura o contratos de futuros para reducir la exposición al riesgo de cambio en el costo de efectivo | Periódico | Preventivo | Semi – automatizado | Asumir | Establecer reservas de contingencia adecuadas para cubrir posibles variaciones en los costos. Monitorear de cerca las condiciones económicas y realizar ajustes en los presupuestos y estimaciones según sea necesario. Establecer contratos y acuerdos con proveedores que consideren las variaciones en el costo de efectivo. | Medio
2023-05-23 | 47 | Aumento en el costo de mano de obra | Riesgos de Costo/Estimación | Aumento en los salarios, escasez de trabajadores calificados. | Puede resultar en un incremento de los costos del proyecto, disminución de las ganancias. | Un aumento en el costo de la mano de obra puede incrementar los costos del proyecto. | Aumento en el costo de mano de obra | Moderado | 3 | Moderadas | 3 | 9 | El gerente de proyecto y el gerente de recursos humanos deben monitorear el mercado laboral y planificar en consecuencia. | Durante la ejecución del proyecto | Establecimiento de contratos laborales claros y negociación anticipada de salarios, identificación y desarrollo de fuentes alternativas de mano de obra calificada, mejora de la eficiencia y la productividad laboral, uso de tecnología y automatización para reducir la dependencia de la mano de obra | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Asumir | Establecer un presupuesto que tenga en cuenta posibles aumentos en los costos de la mano de obra. Monitorear de cerca los cambios en el mercado laboral y ajustar las estimaciones y presupuestos según sea necesario. | Medio
2023-05-23 | 48 | Cambios en el costo de los materiales o hardware | Riesgos de Costo/Estimación | Incremento en el precio de los materiales o hardware, escasez de suministros. | Puede resultar en un incremento de los costos del proyecto, retrasos en la entrega. | Un incremento en el costo de los materiales o hardware puede incrementar los costos del proyecto y causar retrasos. | Cambios en el costo de los materiales o hardware | Moderado | 3 | Mayores | 4 | 12 | El gerente de proyecto y el encargado de compras deben monitorear el mercado y planificar en consecuencia. | Durante la ejecución del proyecto | Monitoreo regular de los precios de los materiales y el mercado de suministros, búsqueda de fuentes alternativas de suministro, planificación adecuada de inventario y logística para evitar retrasos, consideración de acuerdos de suministro a largo plazo o contratos de precios fijos | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Reducir | Realizar una investigación de mercado y negociar contratos a largo plazo con proveedores confiables para garantizar precios estables. Diversificar la cadena de suministro para mitigar el riesgo de escasez y buscar alternativas de materiales o hardware. | Alto
2023-05-23 | 49 | Escalación de costos imprevista | Riesgos de Costo/Estimación | Cambios en las condiciones del mercado, errores en la estimación de costos. | Puede resultar en un incremento de los costos del proyecto, disminución de las ganancias. | Una escalación de costos imprevista puede llevar a un incremento de los costos del proyecto. | Escalación de costos imprevista | Probable | 4 | Mayores | 4 | 16 | El gerente de proyecto debe realizar un seguimiento de los costos del proyecto y ajustar el presupuesto según sea necesario. | Durante la ejecución del proyecto | Monitoreo constante de las condiciones del mercado y los factores que pueden afectar los costos, mejora de la precisión y la exhaustividad en la estimación de costos, realización de análisis de sensibilidad y escenarios para evaluar el impacto potencial de la escalación de costos, establecimiento de reservas de contingencia adecuadas en el presupuesto del proyecto | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Mitigar | Realizar un seguimiento constante de los costos y las condiciones del mercado. Establecer un proceso de revisión y aprobación para controlar y ajustar los costos a medida que surjan cambios. | Muy Alto
2023-05-23 | 50 | Estimaciones de costos poco precisas o poco realistas | Riesgos de Costo/Estimación | Errores en la estimación de costos, suposiciones incorrectas, falta de experiencia. | Puede resultar en un incremento de los costos del proyecto, disminución de las ganancias. | Las estimaciones de costos poco precisas o poco realistas pueden llevar a un incremento de los costos del proyecto. | Estimaciones de costos poco precisas o poco realistas | Moderado | 3 | Mayores | 4 | 12 | El gerente de proyecto debe asegurarse de que las estimaciones de costos sean precisas y realistas. | Durante la planificación del proyecto | Utilización de métodos de estimación probados y basados en datos históricos, involucramiento de expertos y profesionales con experiencia en la estimación de costos, revisión y validación de las estimaciones por parte de múltiples partes interesadas, realización de análisis de riesgos y contingencias para abordar la incertidumbre en las estimaciones, aprendizaje y mejora continua en la precisión de las estimaciones a través de la retroalimentación y la revisión de proyectos anteriores | Permanente | Preventivo | Semi – automatizado | Evitar | Realizar un análisis exhaustivo de los costos basado en datos históricos y expertos en la materia. Establecer un proceso de revisión y validación de las estimaciones de costos por parte de profesionales con experiencia. | Alto
Impacto
|  | Insignificante | Menores | Moderadas | Mayores | Catastróficas
Probabilidad | Muy Improbable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Improbable | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Moderado | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Casi Certeza | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Magnitud |  | Magnitud | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo
|  | Rango | 25,20,16,15 | 12.1 | 9,8,6,5 | 4,3,2,1
Probabilidad | Muy Improbable | 1 | Baja
| Improbable | 2 | Baja
| Moderado | 3 | Media
| Probable | 4 | Alta
| Casi Certeza | 5 | Alta
Impacto | Insignificante | 1 | Baja
| Menores | 2 | Baja
| Moderadas | 3 | Media
| Mayores | 4 | Alta
| Catastróficas | 5 | Alta
Periodicidad en la Aplicación del Control (PD):
Clasificación | Descripción
Permanente (Pe) | Controles claves aplicados durante todo el proceso, es decir, en cada operación.
Periódico (Pd) | Controles claves aplicados en forma constante sólo cuando ha transcurrido un período específico de tiempo.
Ocasional (Oc) | Controles claves que se aplican sólo en forma ocasional en un proceso.
Automatización en la Aplicación del Control (A):
Clasificación | Descripción
100% automatizado (At) | Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación es completamente informatizada. Están incorporados en los sistemas informatizados.
Semi – automatizado (Sa) | Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación es parcialmente desarrollada mediante sistemas informatizados.
Manual (Ma) | Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación no considera uso de sistemas informatizados.
Oportunidad en la Aplicación del Control (O):
Clasificación | Descripción
Preventivo (Pv) | Controles claves que actúan antes o al inicio de una actividad.
Correctivo (Cr) | Controles claves que actúan durante el proceso y que permiten corregir las deficiencias.
Detectivo (Dt) | Controles claves que sólo actúan una vez que el proceso ha terminado.

## Cronograma - Gantt
ACTIVIDADES(Sprint X Semanas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase de Planificación | MAYO 2023 |  |  |  | JUNIO 2023 |  |  |  | JULIO 2023 |  |  |  | AGOSTO 2023 |  |  |  | SEPTIEMBRE 2023 |  |  |  | OCTUBRE 2023 |  |  |  | NOVIEMBRE 2023 |  |  |  | DICIEMBRE 2023 |  |  |  | ENERO 2024 |  |  |  | FEBRERO 2024 |  |  |  | Color | Sigla | ROL
Planificación | [40 empty] | FTC | FTC | Formador/Técnico de Capacitación
Captura de requisitos generales y diseño de la arquitectura del sistema para todo el proyecto | EIF | AP | [38 empty] | GP | GP | Gerente de Proyecto
Identificación de riesgos y adquisición de hardware/software necesario para todo el proyecto |  |  | EIF | PHS | AP | [35 empty] | AP | AP | Administrador del Proyecto
Plan de proyecto | [5 empty] | AP | GP | [33 empty] | EIF | EIF | Equipo Informatico
Fase de Desarrollo | MAYO 2023 |  |  |  | JUNIO 2023 |  |  |  | JULIO 2023 |  |  |  | AGOSTO 2023 |  |  |  | SEPTIEMBRE 2023 |  |  |  | OCTUBRE 2023 |  |  |  | NOVIEMBRE 2023 |  |  |  | DICIEMBRE 2023 |  |  |  | ENERO 2024 |  |  |  | FEBRERO 2024 |  |  |  | EP | EP | Equipo de Pruebas
Control de Acceso | [40 empty] | PHS | PHS | Proveedor de Hardware/Software
Instalación del hadware y software del Control de Acceso. | [7 empty] | PHS | PHS | EIF | [31 empty] | PITC | Personal de IT del Colegio
Realización de pruebas y corrección de errores | [10 empty] | EIF | EIF | EP | [28 empty] | PC | Personal del Colegio
Enrolamiento de usuarios al sistema, Marcha Blanca y retroalimentación | [13 empty] | EIF | EIF | [26 empty] | DC | Directivos del Colegio
Capacitación a los usuarios y plan de mantenimiento | [15 empty] | FTC | FTC | [24 empty] | AE | Apoderados y Estudiantes
Cierre del proyecto de Control de Acceso, evaluación de riesgos finales y resolución de problemas | [17 empty] | AP | GP
Drop Off
Instalación de cámaras y circuitos cerrados, Enrolamiento de patentes de los vehículos de los apoderados. | [19 empty] | PHS | EIF
Desarrollo de las funcionalidades específicas del sistema de Uso Drop Off. | [21 empty] | EIF
Realización de pruebas y corrección de errores. | [22 empty] | EP
Consulta de reportes, Implementación del sistema (Marcha Blanca) y retroalimentación. | [23 empty] | EP
Capacitación a los usuarios y plan de mantenimiento. | [24 empty] | FTC
Cierre del proyecto de Uso Drop Off, evaluación de riesgos finales y resolución de problemas. | [25 empty] | AP | GP
Compras en Casino
Instalación de la impresora y creación de credenciales, instalación del lector y del software para carga de dinero. | [27 empty] | PHS | PHS | EIF
Desarrollo de las funcionalidades específicas del sistema de Compras en Casino. | [30 empty] | EIF | EIF | EIF
Realización de pruebas y corrección de errores, Implementación del sistema (Marcha Blanca) y retroalimentación. | [33 empty] | EIF | EP
Capacitación a los usuarios y plan de mantenimiento. | [35 empty] | FTC | FTC
Cierre del proyecto de Compras en Casino, evaluación de riesgos finales y resolución de problemas. | [37 empty] | AP | GP

## Matriz RACI
Tareas/Roles | FTC | GP | AP | EIF | EP | PHS | PITC | PC | DC | AE
Planificación del Proyecto | GP: A; AP: R; PITC: C; PC: I; AE: I
Diseño de la Arquitectura del Sistema | GP: A; AP: A; EIF: R; EP: C; PHS: C
Identificación de Riesgos |  | A | R | C | C | I | R | C | C
Adquisición de Hardware/Software |  | A | R |  |  | R | C |  | C
Desarrollo del Software |  | I | A | R | C | C
Pruebas del Sistema |  | I | A | C | R | C | C
Instalación del Hardware/Software |  | A | R | I | I | R | A |  | A
Capacitación de Usuarios | A | C | R | I |  |  | I | I | R | I
Retroalimentación y Mejoras | A | C | R | C | C | I | C | I | C | C
Cierre del Proyecto |  | A | R | C | C | I | I | I | A | I
ROL | Sigla | C A: Color; C C: Nombre; C C: Sigla
Formador/Técnico de Capacitación | FTC | C C: Responsable; C C: R
Gerente de Proyecto | GP | C C: Aprobador; C C: A
Administrador del Proyecto | AP | C C: Consultor; C C: C
Equipo Informatico | EIF | C C: Informado; C C: I
Equipo de Pruebas | EP | bar: C A
Proveedor de Hardware/Software | PHS | bar: C A
Personal de IT del Colegio | PITC
Personal del Colegio | PC
Directivos del Colegio | DC
Apoderados y Estudiantes | AE
RACI (Español)

## Desglose Matriz RACI
Tareas/Roles | FTC | GP | AP | EIF | EP | PHS | PITC | PC | DC | AE
Planificación del Proyecto | GP: GP (Aprobador): Aprueba el plan del proyecto asegurándose de que está alineado con los objetivos generales del colegio.; AP: AP (Responsable): Crea y maneja el plan del proyecto, estableciendo metas, fechas límites y recursos necesarios.; PITC: PITC (Consultado): Aporta conocimientos técnicos y contexto del colegio para ayudar a formar el plan del proyecto.; PC: PC (Informado): Informado del plan del proyecto ya que serán afectados por las acciones y resultados.; AE: AE (Informado): Los usuarios finales del proyecto. Es importante que estén informados de los planes y los cambios propuestos.
Diseño de la Arquitectura del Sistema | GP: GP (Aprobador): Aprueba el diseño del sistema para asegurar que cumple con los objetivos y necesidades del colegio.; AP: AP (Aprobador): También aprueba el diseño del sistema ya que será responsable de su implementación.; EIF: EIF (Responsable): Diseña la arquitectura del sistema en base a los requisitos del colegio y las mejores prácticas.; EP: EIF (Responsable): Diseña la arquitectura del sistema en base a los requisitos del colegio y las mejores prácticas.; PHS: PHS (Consultado): Proporciona retroalimentación sobre el diseño desde la perspectiva de compatibilidad de hardware y software.
Identificación de Riesgos |  | GP (Aprobador): Aprueba el análisis de riesgo y las medidas propuestas para manejar esos riesgos. | AP (Responsable): Identifica los riesgos del proyecto y propone medidas para gestionarlos. | EIF (Consultado): Proporciona información sobre posibles riesgos técnicos. | EP (Consultado): Ayuda a identificar riesgos que podrían surgir durante las pruebas. | PHS (Informado): Informado de los riesgos identificados que podrían afectar el hardware y software. | PITC (Responsable): También identifica riesgos basados en su conocimiento del colegio y el entorno de IT. | PC (Consultado): Proporciona retroalimentación sobre posibles riesgos desde la perspectiva de los usuarios del colegio. | DC (Consultado): Proporciona retroalimentación sobre posibles riesgos desde la perspectiva estratégica y de alta dirección.
Adquisición de Hardware/Software | GP: GP (Aprobador): Aprueba la adquisición de hardware y software para asegurar que está alineado con los presupuestos y necesidades del colegio.; AP: AP (Responsable): Coordina la adquisición de hardware y software, seleccionando proveedores y negociando contratos.; PHS: PHS (Responsable): Provee el hardware y software requerido para el proyecto.; PITC: PITC (Consultado): Aporta su conocimiento y experiencia en las necesidades de hardware y software del colegio.; DC: DC (Consultado): Proporciona aprobación a nivel de dirección para la adquisición de hardware y software.
Desarrollo del Software | GP: GP (Informado): Se le informa de los progresos y problemas en el desarrollo del software.; AP: AP (Aprobador): Aprueba las decisiones clave durante el desarrollo del software y es responsable de gestionar el proceso.; EIF: EIF (Responsable): Responsable del desarrollo del software y su entrega.; EP: EP (Consultado): Prueba el software y aconseja sobre posibles desafios y soluciones para este.; PHS: PHS (Consultado): Proporciona soporte y aconseja sobre cualquier asunto relacionado con el hardware o software que pueda surgir durante el desarrollo.
Pruebas del Sistema |  | GP (Informado): Se le informa de los resultados de las pruebas del sistema. | AP (Aprobador): Aprueba el plan de pruebas y los resultados de las pruebas. | EIF (Consultado): Aconseja sobre aspectos técnicos de las pruebas y ayuda a resolver problemas que surgen durante las pruebas. | EP (Responsable): Ejecuta las pruebas del sistema y registra los resultados. | PHS (Consultado): Proporciona soporte y aconseja sobre problemas de hardware o software que puedan surgir durante las pruebas. | PITC (Consultado): Aconseja sobre la configuración de las pruebas y ayuda a interpretar los resultados desde la perspectiva del colegio.
Instalación del Hardware/Software |  | GP (Aprobador): Aprueba el plan de instalación y la instalación final del hardware y software. | AP (Responsable): Gestiona la instalación del hardware y software. | EIF (Informado): Informado de la instalación, ya que puede afectar su trabajo de desarrollo. | EP (Informado): Informado de la instalación, ya que puede afectar sus pruebas. | PHS (Responsable): Realiza la instalación del hardware y software que proporcionan. | PITC (Aprobador): Aprueba la instalación del hardware y software en el entorno del colegio. |  | DC (Aprobador): Aprueba la instalación desde la perspectiva de alta dirección y estrategia del colegio.
Capacitación de Usuarios | FTC (Aprobador): Diseña y aprueba la capacitación para los usuarios finales. | GP (Consultado): Aconseja sobre el contenido de la capacitación basado en los objetivos del proyecto. | AP (Responsable): Coordina la capacitación de los usuarios. | EIF (Informado): Informado de la capacitación de los usuarios, ya que puede afectar el soporte que necesitan proporcionar. |  |  | PITC (Informado): Informado de la capacitación de los usuarios, ya que puede afectar el soporte que necesitan proporcionar. | PC (Informado): Los miembros del personal del colegio necesitan ser informados sobre la capacitación y qué se espera de ellos. | DC (Responsable): Aseguran que la capacitación es adecuada y se lleva a cabo correctamente. | AE (Informado): Los usuarios finales necesitan estar informados sobre cuándo y cómo será la capacitación.
Retroalimentación y Mejoras | FTC (Aprobador): Aprueba las sugerencias de mejoras basadas en la retroalimentación recibida durante la capacitación. | GP (Consultado): Consultado sobre las propuestas de mejoras para asegurarse de que están alineadas con los objetivos del proyecto. | AP (Responsable): Gestiona el proceso de recolección y análisis de la retroalimentación y la implementación de mejoras. | EIF (Consultado): Proporciona consejos técnicos sobre las mejoras propuestas. | EP (Consultado): Proporciona consejos sobre las mejoras propuestas desde la perspectiva de las pruebas. | PHS (Informado): Informado de las mejoras propuestas, ya que pueden afectar el hardware y software que proporcionan. | PITC (Consultado): Aporta su conocimiento y experiencia del entorno del colegio para informar las mejoras. | PC (Informado): Los miembros del personal del colegio están informados de las mejoras, ya que pueden afectar su uso del sistema. | DC (Consultado): Consultado sobre las mejoras propuestas para asegurarse de que están alineadas con la estrategia del colegio. | AE (Consultado): Los usuarios finales proporcionan retroalimentación sobre su experiencia con el sistema y sus ideas para mejoras.
Cierre del Proyecto |  | GP (Aprobador): Aprueba el cierre del proyecto, asegurándose de que todos los objetivos se han cumplido. | AP (Responsable): Gestiona el proceso de cierre del proyecto, incluyendo la revisión final y la documentación de las lecciones aprendidas. | EIF (Consultado): Proporciona retroalimentación sobre el proceso del proyecto y las lecciones aprendidas desde la perspectiva técnica. | EP (Consultado): Proporciona retroalimentación sobre el proceso del proyecto y las lecciones aprendidas desde la perspectiva de las pruebas. | PHS (Informado): Informado del cierre del proyecto, ya que puede afectar el soporte que necesitan proporcionar en el futuro. | PITC (Informado): Informado del cierre del proyecto, ya que puede afectar el soporte que necesitan proporcionar en el futuro. | PC (Informado): Los miembros del personal del colegio están informados del cierre del proyecto, ya que puede afectar su uso del sistema. | DC (Aprobador): Aprueban el cierre del proyecto desde la perspectiva de alta dirección y estrategia del colegio. | AE (Informado): Los usuarios finales son informados del cierre del proyecto y de cualquier cambio que esto pueda implicar para ellos.
ROL | FTC: Sigla; GP: Color; EIF: Nombre; EP: Sigla
Formador/Técnico de Capacitación | FTC: FTC; EIF: Responsable; EP: R
Gerente de Proyecto | FTC: GP; EIF: Aprobador; EP: A
Administrador del Proyecto | FTC: AP; EIF: Consultor; EP: C
Equipo Informatico | FTC: EIF; EIF: Informado; EP: I
Equipo de Pruebas | bar: FTC to GP
Proveedor de Hardware/Software | FTC: PHS
Personal de IT del Colegio | FTC: PITC
Personal del Colegio | bar: FTC
Directivos del Colegio | bar: FTC
Apoderados y Estudiantes | bar: FTC
RACI (Español)